## Лист1
ДОДАТОК 6 (Аналіз ризиків) Аналіз ризиків
№ п/п | Умова | Наслідок | Ймовірність, % | Загроза | Очікуваний вплив | Попередження | Реагування | Тригер | Відповідальний
1 | Брак часу | Невчасне завершення проекту | 80 | 3 | 2.4 | Правильний розподіл часу на заданий об'єм роботи, виконувати все вчасно, не відставати від графіку | Збільшення швидкості виконання проекту | Терміни виконання проекту не збігаються з термінами заданими в календарному плані | Менеджер програми
2 | Відсутність чіткого плану роботи | Неузгоджена робота в команді, відставання від календарного плану | 60 | 2 | 1.2 | Проінформувати заздалегідь менеджера програми (або самостійно знайти на ознайомитися із своїми обов'язками) | Допомогти скласти чітку методику дій та задач роботи | Терміни виконання затримуються, відсутність єдиної методики | Менеджер програми
3 | Брак спеціалістів | Зменшується функціональність системи, відставання від термінів, зниження іміджу | 80 | 3 | 2.4 | Збільшення практичних навичок персоналу за допомогою самостійного вивчення (надати інформацію для самостійного опрацювання) | Збільшення швидкості виконання проекту, підвищення рівня кваліфікації | Терміни виконання проекту не збігаються з термінами заданими в календарному плані, неповна реалізація вимог персоналом | Команда
4 | Брак ресурсів | Не вчасне виконання проекту, відставання від календарного плану, додаткові затрати, можливий провал проекту | 30 | 3 | 0.9 | Правильний розподіл ресурсів на заданий об'єм роботи | Швидке відновлення ресурсів | Втрата фінансових ресурсів | Менеджер програми
5 | Конкуренція | Замовник схвалить програму команди - конкурента, можливий провал проекту та втрата іміджу | 50 | 2 | 1 | Більш детальний аналіз ринку на наявність схожих продуктів | Реалізація додаткового функціоналу, якого немає в конкурентів, більш зрозумілий інтерфейс для користувача | Команда конкурентів раніше випустила більш якісний продукт | Менеджер продукту