## План
| 1900-05-27 | 1900-05-28 | 1900-05-29 | 1900-05-30 | 1900-05-31 | 1900-06-01 | 1900-06-02 | 1900-06-03 | 1900-06-04 | 1900-06-05 | 1900-06-06 | 1900-06-07 | 1900-06-08 | 1900-06-09 | 1900-06-10 | 1900-06-11 | 1900-06-12 | 1900-06-13 | 1900-06-14 | 1900-06-15 | 1900-06-16 | 1900-06-17 | 1900-06-18 | 1900-06-19 | 1900-06-20
Фаза выработки концепции | bar: 1900-05-27 to 1900-05-30
Ядро проектной группы сформировано | bar: 1900-05-27
Черновой вариант концепции проекта составлен | bar: 1900-05-28 to 1900-05-29
Запас времени | bar: 1900-05-30
Фаза планирования | bar: 1900-05-31 to 1900-06-06
Верификация технологий | bar: 1900-05-31 to 1900-06-01
Базовая версия функциональной спецификации создана | bar: 1900-06-02 to 1900-06-04
Базовая версия сводного плана проекта создана | bar: 1900-06-04
Базовая версия сводного календарного графика проекта создана | bar: 1900-06-04
Среды разработки и тестирования развернуты | bar: 1900-06-05
Запас времени | bar: 1900-06-06
Фаза разработки | bar: 1900-06-07 to 1900-06-11
Концепция подтверждена | bar: 1900-06-07
Билд 1 завершен (шаблоны функциональных выделенных классов) | bar: 1900-06-08 to 1900-06-09
Билд 2 завершен (реализована функциональность выделенных классов) | bar: 1900-06-08 to 1900-06-09
Билд 3 завершен (реализована JNL прослойка) | bar: 1900-06-09
Билд 4 завершен (реализована вся функциональность, включая визуальную оболочку) | bar: 1900-06-09
Запас времени | bar: 1900-06-10 to 1900-06-11
Фаза стабилизации | bar: 1900-06-12 to 1900-06-17
Точка конвергенции достигнута | bar: 1900-06-12
Точка достижения нуля | bar: 1900-06-13 to 1900-06-14
Версия-кандидат 1 | bar: 1900-06-13 to 1900-06-14
Версия-кандидат 2 | bar: 1900-06-14
Контрольное тестирование завершено | bar: 1900-06-14 to 1900-06-15
Тестирование приемлемости для потребителей завершено | bar: 1900-06-15 to 1900-06-16
Пилотное внедрение завершено | bar: 1900-06-16
Запас времени | bar: 1900-06-17
Фаза внедрения | bar: 1900-06-18 to 1900-06-20
Ключевые компоненты развернуты | bar: 1900-06-18
Внедрение на местах завершено | bar: 1900-06-19
Внедренное решение стабилизировано | bar: 1900-06-20