## План
| 1900-05-27 | 1900-05-28 | 1900-05-29 | 1900-05-30 | 1900-05-31 | 1900-06-03 | 1900-06-04 | 1900-06-05 | 1900-06-06 | 1900-06-07 | 1900-06-10 | 1900-06-11 | 1900-06-12 | 1900-06-13 | 1900-06-14 | 1900-06-17 | 1900-06-18 | 1900-06-19 | 1900-06-20 | 1900-06-21
Фаза выработки концепции | bar: 1900-05-27 to 1900-05-31
Ядро проектной группы сформировано | bar: 1900-05-27
Черновой вариант концепции проекта составлен | bar: 1900-05-28 to 1900-05-29
Запас времени | bar: 1900-05-30 to 1900-05-31
Фаза планирования | bar: 1900-06-03 to 1900-06-07
Верификация технологий | bar: 1900-06-03
Базовая версия функциональной спецификации создана | bar: 1900-06-04 to 1900-06-05
Базовая версия сводного плана проекта создана | bar: 1900-06-05 to 1900-06-07
Базовая версия сводного календарного графика проекта создана | bar: 1900-06-06 to 1900-06-07
Среды разработки и тестирования развернуты | bar: 1900-06-07
Запас времени
Фаза разработки | bar: 1900-06-10 to 1900-06-14
Концепция подтверждена | bar: 1900-06-10
Билд 1 завершен (шаблоны функциональных выделенных классов) | bar: 1900-06-11 to 1900-06-12
Билд 2 завершен (реализована функциональность выделенных классов) | bar: 1900-06-11 to 1900-06-13
Билд 3 завершен (реализована JNL прослойка) | bar: 1900-06-12 to 1900-06-13
Билд 4 завершен (реализована вся функциональность, включая визуальную оболочку) | bar: 1900-06-13
Запас времени | bar: 1900-06-14
Фаза стабилизации | bar: 1900-06-17 to 1900-06-18
Точка конвергенции достигнута | bar: 1900-06-17
Точка достижения нуля | bar: 1900-06-17 to 1900-06-18
Версия-кандидат 1 | bar: 1900-06-17 to 1900-06-18
Контрольное тестирование завершено | bar: 1900-06-18
Тестирование приемлемости для потребителей завершено | bar: 1900-06-18
Пилотное внедрение завершено | bar: 1900-06-18
Фаза внедрения | bar: 1900-06-19 to 1900-06-21
Ключевые компоненты развернуты | bar: 1900-06-19
Внедрение на местах завершено | bar: 1900-06-20
Внедренное решение стабилизировано | bar: 1900-06-21